## 위험성평가
회사로고 영역 |  |  | 수시 위험성 평가표 | [7 empty] | 결재 | 검토 | 검토 | 검토 | 검토 | 검토 | 승인
현장명 | 수원 당수 희망타운 |  | 회사명 | 두송건설㈜ |  |  | 공종 | 철근,콘크리트
작업기간 | 2022.01.03 ~ 2022.02.04 |  | 작성일 | 2022.01.03 |  |  | 작성자 | 조원희
공사명 |  | 단위작업 | 장소 | 건설기계 | 특수공도구 | 위험 요인 |  |  |  | 위험성 |  |  | 감소대책
[10 empty] | 빈도 | 강도 | 등급
거푸집 공사 |  | 거푸집 운반 작업 | 401동 / 402동 | 타워크레인 /지게차 | 뿌레카 | 슬래브 설치 작업 중 각재가 낙하 하면서 재해자를 타격 |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 자재 인양시 체결 실시
[6 empty] | 무리한 동작으로 인하여 허리, 다리 등 관절 손상 |  |  |  | 2 | 2 | 4 | TBM 조회 시 권고 사항 전달
|  | 거푸집 해체 작업 | 403동 / 404동 |  |  | 가설전선 피복 노출에 의한 감전 |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 누전차단기 설치,대전방지제 설치
[6 empty] | 갱폼 인양후 폼타이 bolt 를 제대로 고정하지 않은 상태에서 상부 인양 슬림벨트 인양고리로 해체하는 순간 갱폼 낙하 |  |  |  | 2 | 3 | 6 | 신호수 및 안전감시자 배치
결재 의견
구분 |  | 결재 | 성명 |  | 회사명 |  | 결재일시 |  | 결재의견
작성 |  | 승인 | 김경류 |  | ㈜지에스아이엘 |  | 2022.01.03 16:00 |  | 승인 요청 드립니다
검토 |  | 승인 | 류혜원 |  | ㈜극동건설 |  | 2022.01.03 16:00 |  | 위험요인 및 감소대책 보완
검토 |  | 승인 | 최용호 |  | ㈜극동건설 |  | 2022.01.03 16:00 |  | 위험요인 및 감소대책 보완
승인 |  | 반려 | 박근수 |  | ㈜극동건설 |  | 2022.01.03 16:00 |  | 위험요인 및 감소대책 보완